附件：

河南开封科技传媒学院2023年度师德主题教育工作台账

| 活动阶段 | 一级任务 | 二级任务（具体任务） | 责任单位 | 完成时间 | 完成形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、动员部署 | 1.发布《河南开封科技传媒学院师德主题教育活动实施方案》。 |  | 党委教师工作部 | 3月30日前 | 制定方案并印发 |
|  | 2.制定本单位师德师风教育实施计划，落实师德专题教育各项工作。 |  | 全校各单位 | 3月30日前 | 制定实施计划报送党委教师工作部 |
| 二、整体推进 | 1.师德学习培训 | 1.印发、宣传习近平总书记关于教育、教师工作、师德师风的重要论述,各单位组织学习。 | 党委教师工作部 | 4—11月 | 印发文件汇编 并组织学习 |
|  |  | 2.加强对新进教师师德师风培训教育，开展相关专题讲座。 | 党委教师工作部、教务处、纪委办公室 | 7月 | 1.举办讲座 2.新闻宣传 |
|  |  | 3.开展学术道德建设讲座，通过学术不端典型案例，加强宣传和警示教育。 | 科研处 | 10月 | 1.举办讲座 2.新闻宣传 |
|  | 2.师德养成教育 | 1.结合“清廉校园”创建活动，组织各学院新进教师进行师德师风及廉政谈话。 | 纪委办公室 | 3月、9月 | 1.组织谈话 2.新闻宣传 |
|  |  | 2.创新开展师范生师德养成教育活动，不限于师德演讲比赛、师德征文、师德实践教育等活动。 | 人文学院、经济学院、体育学院 | 10月31日前 | 1.举办活动 2.新闻宣传 |
|  |  | 3.开展师德师风警示教育，以教育部网站公开曝光的违反教师职业行为十项准则典型案例为反面教材，在学校纪委官网开展宣传教育。 | 纪委办公室 | 10月31日前 | 网络宣传 |
|  | 3.师德典型选树 | 1.积极做好“师德标兵、教学优秀奖、管理优秀奖、科研优秀奖、思想政治工作优秀奖、党务工作优秀奖、特殊贡献奖”等校级七大奖项评选活动。 | 各评选负责部门 | 9月7日前 | 1.制定活动方案 2.组织评选 |
|  |  | 2.以庆祝教师节为契机，对评选优秀者进行集中表彰。 | 学校办公室 | 9月10日 | 召开表彰大会 |
| 二、整体推进 | 4.师德楷模宣传 | 1.深挖学校师德优秀案例，通过校报、官网、微博、微信等媒体手段，做好日常宣传。 | 党委宣传部 | 7月—10月 | 新闻宣传 |
|  |  | 2.邀请“出彩河南人”最美教师举办讲座。 | 党委宣传部 | 7月—11月 | 1.举办讲座 2.新闻宣传 |
|  | 5.师德师风评议 | 对于师德师风失范行为，在年终考核、职称评聘、评优评先、职务晋升中实行“一票否决”。 | 党委教师工作部、 纪委办公室 | 11月5日前 | 制定并完善相关制度 |
| 三、深化总结 | 各单位及时收集整理活动材料。 |  | 全校各单位 | 6月、11月 | 收集阶段性活动材料报送党委教师工作部 |
|  | 将师德主题教育活动进展落实情况上报省教育厅。 |  | 党委教师工作部 | 6月、11月 | 总结报告报送 |