## Sheet1
河南开封科技传媒学院实践基地推进任务分工台账
序号 | 工作任务 | 一级目标 | 二级目标 | 责任单位 | 责任人 | 参与人 | 拟完成时间
1 | 后勤保障 | 接待 | 1.校车按时接送； 2.住宿安排； 3.就餐安排。 | 学校办公室 | 张治江 | 连北坤、毛靖涛 | 持续推进
2 | 后勤服务 | 会务 | 1.台签制作、摆放； 2.会议议程、参会人员信息打印、摆放； 3.茶水提供及服务。 |  |  | 连北坤、刘雨濛 | 持续推进
3 | 四力系列活动 科传云绿化 | 植树 | 根据新校区建设进度，配合全校绿化工作，分基地建设过程中分批次进行科传云绿植活动，并配合宣传部做好宣传工作。 |  |  | 潘利艳、连北坤 | 持续推进
4 | 突出河南元素，突出报业元素，突出穆青元素，建设四力分基地。 | 联合职能部门及二级学院共同做好“四力基地”分基地建设工作。 | 1.河南元素：（1）焦裕禄干部学院课程共建；（2）红旗渠干部学院课程共建。 | 传播学院 | 郭奇 | 高顺洁、魏瑞、王芳芳、王疆凯、陈静及相关老师 | 2023-05-10
|  |  | 2.报业元素：（1）考察；(2)学生实践、工作；(3)课程共建。 |  | 高顺洁 |  | 2023-05-10
|  |  | 3.穆青元素：（1）人像；（2）作品及研究穆青的作品；（3）名言；（4）纪录片；（5）图标。 |  | 郭建良 | 高顺洁、魏瑞、王芳芳、王疆凯及相关教师 | 2023-05-10
5 | 主题教育为引领，做好对话交流。 | 深化马克思主义新闻观教育，提升学院师生政治素质。 | 1.理论学习。学习关于习总书记论著和重要讲话，引导学院师生做党的“四者”。 |  | 陶丽 | 高顺洁、魏瑞、王芳芳、王疆凯、杨皓博及相关教师 | 2023-05-10
|  |  | 2.以科传广告节、新声为媒介，做好焦裕禄精神宣传教育、穆青元素策划推广、“四力”教育践行实践。 |  | 苏士梅 | 高顺洁、魏瑞、王芳芳、王疆凯及相关教师 | 2023-05-10
|  |  | 3.着力开封市数字文化传播重点实验室文化墙建设、设备展示，展示与精神谱系相关的传媒作品。 |  | 郭建良 |  | 2023-06-10
|  |  | 4.以学校建设为引领积极参加相关活动，主动学习焦裕禄精神，将焦裕禄精神、红旗渠精神、愚公移山精神等融入思政课堂，促进师生在学思建悟中坚定信念，主动担当作为。 |  | 陶丽 | 高顺洁、魏瑞、王芳芳、王疆凯及全体教师 | 2023-05-10
|  |  | 5.组建与报业集团共建课程教学团队、马克思主义新闻观教学团队（每团队10人左右），充分提升参训学员思想政治素质和政治素养。 |  | 郭奇 | 高顺洁、魏瑞、王芳芳、王疆凯及相关教师 | 2023-06-10
|  |  | 6.教师熟练掌握马克思主义新闻观内容，线下、线上，集中、分散学习相结合，建设一支高素质新闻队伍。 |  |  |  | 2023-05-10
|  |  | 7.选派相关学生前往“四力基地”实训锻炼，同时参与“四力基地”建设筹备工作，以实践提高学生运用理论解决实际问题的能力。 |  | 高顺洁 | 魏瑞、王芳芳、王疆凯及相关教师 | 2023-06-10
|  |  | 8.举办“四力”教育学术沙龙系列活动。 |  | 陶丽 | 全体教师 | 5月、6月
|  |  | 9.以现有科研小组为基础成立马克思主义新闻观课题组，不断提升师生思想理论水平。 |  | 郭奇 | 高顺洁、魏瑞、王芳芳、王疆凯、段晓琳、杨雪、王丽媛、李曼琳、李卓娢、葛梦园、朱兵杰、何畅 | 2023-06-10
6 | 突出河南元素，突出报业元素，突出穆青元素，建设四力分基地。 | 联合职能部门及二级学院共同做好“四力基地”分基地建设工作。 | 1.全力做好“四力基地”分基地建设相关工作，做好考察接待等工作。 | 融媒学院 | 郭琳媛 | 贡振国 | 2023-05-10
|  |  | 2.学科建设及课堂思政要求，积极弘扬马克思主义新闻观的时代价值。 |  |  |  | 2023-05-09
|  |  | 3.考察郑州大学穆青研究中心。 |  | 贡振国 | 郭琳媛 | 2023-05-10
7 | 以主题教育为引领，深化马克思主义新闻观教育，提升传媒类师生政治素质。 | 做好马克思主义新闻观的理论学习。 | 4.引导广大师生做党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者，加强师生政治理论学习。 |  |  |  | 2023-05-15
|  | 以铸音、WE映等品牌活动为媒介做好焦裕禄精神宣传教育、穆青元素策划推广、“四力”教育践行实践。 | 5.做好铸音品牌活动筹备，以舞台剧、演讲、朗诵的形式宣讲焦裕禄精神融入穆青元素。 |  | 郭琳媛 | 李姣 | 2023-05-20
|  |  | 6.结合WE映作品以短视频的形式弘扬焦裕禄精神。 |  |  | 袁静 | 2023-05-20
|  | 扎实搭建“精神谱系”教育文化长廊，弘扬展示“焦裕禄精神”“红旗渠精神”“愚公移山精神”。 | 7.结合学校整体要求整理素材打造7号楼文化墙。 |  |  | 贡振国 | 2023-05-10
|  | 以科传学院焦裕禄精神青年学校为载体，引领广大师生在学思践悟中坚定理想信念、主动担当作为。 | 8.围绕“学习、传承、弘扬焦裕禄精神”开展主题团日活动。 |  | 贡振国 | 金笑峥 | 2023-05-15
|  |  | 9.以演讲、朗诵、微党课等形式学习宣讲焦裕禄精神。 |  |  |  | 2023-05-15
|  |  | 10.带领学生志愿者深入社区开展志愿者服务。 |  |  |  | 2023-05-15
|  | 组建马克思主义新闻观的优质教学团队，以实践调研、现场教学等方式，深入挖掘焦裕禄精神文化资源和时代价值，充分提升参训学员思想政治素质和政治素养。 | 11.组建教师团队集体备课，深入挖掘焦裕禄精神文化资源和时代价值，提升师生的思想政治素质和政治素养。 |  | 郭琳媛 | 李姣、袁静 | 2023-06-15
|  | 开展马克思主义新闻观专题讲座，引导广大师生牢固树立马克思主义新闻观，立足中国实际，不断发展传承，建设一支高素质新闻队伍。 | 12.继续加强专业建设，注重引导教师牢固树立马克思主义新闻观。 |  | 贡振国 | 郭琳媛 | 2023-05-15
|  |  | 13.全体教师参加强马克思主义新闻观专题讲座，建设一支高素质新闻队伍。 |  | 郭琳媛 | 贡振国
7 | 以主题教育为引领，深化马克思主义新闻观教育，提升传媒类师生政治素质。 | 选派相关学生前往“四力基地”实训锻炼，同时参与“四力基地”建设筹备工作。 | 14.结合暑期社会实践选派相关学生通过“重走穆青路”的形式，从课堂走向实践，在具体实践中感受马克思主义新闻观的时代价值，提高运用理论解决实际问题的能力。 | 融媒学院 | 贡振国 | 金笑峥 | 2023-06-10
|  |  | 15.结合小学期与兰考融媒中心开展结对共建，增强学生“四力”实践能力。 |  |  | 郭琳媛 | 2023-06-10
|  |  | 16.组织学生作为志愿者前往焦裕禄纪念馆进行义务解说，开展社会实践。 |  |  | 金笑峥 | 2023-06-10
|  | 科传学院与“四力基地”师资共享，共同开展马克思主义新闻观的研讨交流。 | 17.学院成立马克思主义新闻观相关议题的课题组，结合区域经济政治情况与专业特色，提出建设性科研成果，并将科研成果与课堂教学有机结合，不断提升师生思想理论水平。 |  |  | 郭琳媛 | 2023-06-15
8 | 开展主题教育， 学习焦裕禄精神。 | 开展主题团课教育，以焦裕禄精神为主线，鼓励青年学生树立正确的人生理想和信念。 | 1.开展“学习焦裕禄精神，六大下功夫”主题教育培训会。 | 党委学生工作部 | 侯云杰 | 张悦、孙超男、牛晨 | 2023-05-06
|  | 通过线上媒体平台，进行焦裕禄精神主题教育。 | 2.在公众号“青春科传”中开辟“焦裕禄精神青年学校”专栏，进行线上思想教育，提高网络教育宣介效果。 |  |  | 张悦、孙超男、聂大开 | 2023-05-09
|  |  | 3.创建团委网站，开设“焦裕禄精神青年学校”专题，扩大教育覆盖面 |  |  |  | 5月中旬
9 | 举办校园文化活动， 讲好焦裕禄故事。 | 用可知可感的艺术形式讲好焦裕禄故事，领悟焦裕禄精神。 | 4.排演舞台剧《人民呼唤焦裕禄》。 |  |  | 张悦、孙超男、王燕 | 5月初
|  |  | 5.创作舞台剧《金黄的季节》。 |  |  | 朱利娟、张悦、高茹玖、孙超男 | 6月上旬
|  | 通过校园文化活动，深化学生关于学习焦裕禄精神的所思、所悟、所得。 | 6.开展“科传青年读书联学”活动。 |  |  | 朱利娟、张悦、高茹玖、孙娜、孙超男、李惠龙、聂大开 | 5月中旬
|  |  | 7.开展焦裕禄精神主题征文比赛。 |  |  | 朱利娟、张悦、孙娜、孙超男 | 5月中旬
10 | 组织社会实践活动， 争做焦裕禄式青年。 | 开展“发扬焦裕禄精神，青年进社区”志愿服务活动，让青年大学生在实践过程中将焦裕禄精神外化于行动，并真正了解志愿服务活动的实践意义。 | 8.前往湖滨社区进行志愿服务。 |  |  | 张悦、孙娜、孙超男 | 5月初
|  |  | 9.前往集英小学进行义务支教。 |  |  | 张悦、孙超男、牛晨 | 5月初
|  |  | 10.前往老年养护院进行志愿服务。 |  |  | 张悦、孙超男、李惠龙 | 5月初
11 | 举办高质量思政课， 促进思想教育入脑入心。 | 将思政课堂从校内延展至校外，通过实地学习促进思想教育成果入脑入心。 | 11.带领入团积极分子、青年学校学员、青马班学员前往焦裕禄纪念馆进行参观学习。 | 党委学生工作部 | 侯云杰 | 朱利娟、张悦、高茹玖、孙娜、孙超男、牛晨、李惠龙、王燕、聂大开 | 5月中旬
|  |  | 12.前往焦裕禄干部学校开展专题思政课。 |  |  |  | 5月中旬
12 | 名人遗物、手稿、物品展览（或者复制品）。 | 分类整理焦裕禄、穆青手稿、遗物原件及复制件并进行集中展览。 | 1.建设河南新闻图书馆（申请集团有关图书）。 | 图书馆 | 竟永华 | 霍达、张远 | 2023-05-20
2.搜集、整理河南日报社相关资料。
3.建设非遗博物馆（207室）。
4.二楼主展区设计定稿及施工。
13 | 系列图书展览 | 分类整理焦裕禄、穆青、青年马克思主义者培养、河南精神相关图书资料并进行进行集中展览。 | 5.主题展板制作。 |  | 白一淼 | 张楠、张娟 | 2023-05-15
6.有关穆青、焦裕禄新闻作品期刊整理。
7.主题教育标语制作，门牌更换，党旗制作。
8.补充图书购买。
14 | 多媒体影音室建设及有关河南精神的图片文字展示。 | 1、建设多媒体展示区，采购多媒体设备并进行安装调试。 2、搜集、整理、制作、采购相关影像资料。 3、搜集河南精神：焦裕禄精神、红旗渠精神、愚公移山精神、大别山精神等文字图片展。 | 9.二楼展区设计稿定稿。 |  | 竟永华 | 霍达、张远、马宇飞 | 2023-05-20
10.报告厅翻新改造。
11.穆青新闻作品相关报纸目录制作。
12.有关习近平、主题教育、穆青、焦裕禄现有纸质馆藏资源搜集，并分类布展。
13.有关习近平、穆青、焦裕禄补充纸质材料目录制作。
14.智慧空间主题教育区，书架及书籍摆放布置。
15.有关习近平、主题教育、穆青、焦裕禄现有电子资源搜集并上传电子平台。
16.电子屏幕入党誓词设计。
17.智慧空间主题教育区，电脑展示设备上墙。
15 | 以主题教育为引领，深化马克思主义新闻观教育，提升师生政治素质，做好对话交流准备。 | 做好焦裕禄精神宣传教育、穆青元素策划推广、“四力”教育践行实践。 | 1.参观杞县穆青纪念馆，学习穆青，学习焦裕禄精神“四力”教育践行实践。 | 马克思主义学院 | 唐世锋 | 薛风、李婵娟、岳姚姚、湛刘鑫 | 2023-04-28
|  | 以科传学院图书馆为宣传主阵地，配合图书馆党建文化墙内容设计。 | 2.积极打造“主题教育”党建文化墙，在把牢总要求中推动主题教育走深走实。 |  |  | 薛风、岳姚姚、张婧羽、徐亚欣、王肖亚、韩笑 | 2023-05-08
16 | 深化马克思主义新闻观教育 | 1.做好马克思主义新闻观的理论学习工作，深入开展马克思主义新闻观教育，引导广大师生做党的政策主张的传播者。 2.深入挖掘焦裕禄精神文化资源和时代价值，充分提升参训学员思想政治素质和政治素养。 3.科传学院与“四力基地”师资共享，共同开展马克思主义新闻观的研讨交流。与课堂教学有机结合，不断提升师生思想理论水平。 | 3.邀请河南日报理论部主任、河南大学专家开展《习近平论党的宣传工作》、马克思主义新闻观学术沙龙活动。 |  |  | 薛风、李婵娟、岳姚姚、湛刘鑫 | 5月
17 | 校园红色长征步道建设（以红色环校步道为基，建设校园红色长征步道教育基地） | 步道长征文化墙设计 | 步道长征文化墙、主题展板制作、长征历史图片展示栏 | 体育学院 | 李臻 | 李臻、孙永胜、杨光、李瑞青、高阳、张桦文、赵慧敏 | 2023-06-30
|  | 长征步道人物雕塑/革命历史时间与标志物 | 步道标志物建设（长征起点立牌与花坛），长征步道人物雕塑/革命历史时间与标志物
|  | 步道标志物建设（长征起点立牌与花坛） | 步道标志物建设（长征起点立牌与花坛），长征步道人物雕塑/革命历史时间与标志物
|  | 长征革命精神/红色革命精神宣传栏 | 长征革命精神/红色革命精神宣传栏、品相关报纸目录制作，主题教育区，物品、长椅布置。
|  | 体育河南宣传墙 | 体育河南宣传墙电脑展示设备
18 | 艺术设计 | 校园相关区域红色基调艺术设计 | 图书馆、7号教学楼一楼、体育场围墙红色基调设计方案及具体指导。 | 艺术学院 | 李向勇 | 李向勇、靳鸽 | 2023-05-17
19 | 整体策划、把关 | 所有活动整体把关，预算，向领导汇报。 | 1.审核网站、资料、开协调会。 | 党委宣传部 | 方云录 | 全体 | 逐项完成
| 网页专题建立 | 网页焦裕禄精神青年学校专题建立。 | 2.建立网站、栏目，插入图文。 |  | 徐楠 | 刘昊
20 | 校园文化氛围设计 | 协调相关部门，完成校园文化氛围设计。 | 3.协调相关部门、学院完成整体设计。 |  |  | 李世鹏 | 2023-05-22
21 | 组织宣传马克思主义新闻观教育系列活动 | 利用融媒体，完成宣传教育。 | 4.与相关部门、学院配合完成教育目标。 |  |  | 王晓枫 | 2023-05-25
22 | 新媒体宣传 | 利用微信、微博等平台，进行宣传。 | 5.“四力基地”、焦裕禄精神青年学校、穆青经新媒体宣传策划。 |  | 王晓枫 | 刘昊 | 2023-05-25
23 | 购买学习资料 | 购买学习资料 | 6.购买习近平宣传思想、教育思想等宣传资料。 |  | 李世鹏 | 王晓枫 | 2023-05-20
24 | 视频号宣传 | 制作视频，推送推广。 | 7.制作“四力基地”及焦裕禄青年学校宣传视频。 |  |  |  | 2023-05-25
25 | 外宣工作 | 通过各媒体，宣传焦裕禄青年学校。 | 8.通过学习强国平台、河南教育宣传网、顶端新闻等外媒宣传。 |  | 连鹏飞 | 徐楠 | 逐条推进
26 | 摄影摄像 | 完成“四力基地”相关氛围、活动摄影摄像。 | 9.完成校园文化氛围、活动摄影摄像。 |  |  | 李世鹏 | 逐条推进
27 | 读书及征文活动 | 组织“四力基地”相关读书、征文活动。 | 10.组织焦裕禄精神、穆青精神、马克思主义新闻观读书征文活动。 |  | 刘昊 | 徐楠 | 2023-05-25
28 | 资料搜集 | “四力基地”资料搜集 | 11.焦裕禄精神、穆青精神、习近平宣传教育思想、马克思主义新闻观资料搜集。 |  |  |  | 2023-05-25