河南开封科技传媒学院2025年度师德主题教育工作台账

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动阶段 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时间 | 完成标志 |
| 一、动员部署 | 1.发布《河南开封科技传媒学院“铸魂强师，奋进有我”师德主题教育活动实施方案》。 | 党委教师工作部 | 4月中旬 | 制定实施方案 |
| 2.各单位制定本单位师德主题活动实施计划。 | 全校各单位 | 4月中旬 | 列入本单位工作台账 |
| 二、整体推进 | 1.各级党组织开展师德主题专项学习研修活动。 | 各级党组织 | 全年 | 新闻宣传 |
| 2.开展新入职教师师德师风教育培训，举办师德专题讲座。 | 党委教师工作部、教务处、科研处、纪委办公室 | 7月上旬 | 举办培训讲座、新闻宣传 |
| 3.开展校级奖项评选活动。 | 各评选牵头单位 | 9月1日前 | 制定评选方案、组织评选、公示获奖名单 |
| 4.组织召开教师节表彰大会。 | 党委教师工作部、学校办公室、党委宣传部、总务处 | 9月10日 | 制定表彰大会方案、新闻宣传 |
| 5.组织收看师德楷模宣传相关节目。 | 党委教师工作部 | 全年 | 撰写心得体会、新闻宣传 |
| 6.组织教师参加师德征文和演讲比赛，挖掘师德师风优秀典型案例。 | 党委教师工作部、各二级学院 | 全年 | 发布活动通知、组织评选、官网宣传展示 |
| 7.组织开展师范生师德养成教育活动。 | 党委学生工作部（团委)、教务处、经济学院、人文学院、外语学院、体育学院 | 10月31日前 | 制定活动方案、新闻宣传 |
| 二、整体推进 | 8.组织开展“铸魂强师，奋进有我”专题系列报道，各学院择优至少推荐1人，党委宣传部统一策划宣传。 | 党委宣传部、各二级学院 | 全年 | 新闻宣传 |
| 9.组织开展师德心理普查及减压活动。 | 心理健康教育与咨询中心、教师发展中心 | 全年 | 制定活动方案、新闻宣传 |
| 10.组织开展师德师风自查自纠工作。 | 全校各单位 | 6月30日前 | 汇总《师德师风承诺书》 |
| 11月30日前 |
| 11.开展新进教师师德师风及廉政谈话，曝光违反教师职业行为十项准则典型案例，加强师德师风监督力度，严肃查处各类违反教师职业道德的行为。 | 纪委办公室、党委教师工作部、各二级学院 | 全年 | 新闻宣传 |
| 12.完善“学校—学院（部门）—系（部）”三级联防网格，  优化教育、评价、监督、问责等机制，畅通投诉举报渠道；健全师德考核评价体系，各单位将师德失范“一票否决”纳入相关评价办法。 | 全校各单位 | 全年 | 制定并完善相关制度 |
| 三、深化总结 | 各单位及时总结成效经验。 | 全校各单位 | 6月10日前 | 提交工作亮点（300字左右） |
| 11月10日前 |