2024年第二批补贴机具验机工作方案

为更好更快完成农机补贴机具核验，按照方便群众，就近就快的原则，采用分区域就近核验工作方式，具体方案如下：

一、核验人员及分工

为确保验机工作顺利开展，成立验机工作小组，具体成员及分工如下：

组  长:郑松林

副组长:孙伟民

成  员:高国胜 职成军 白宝良 王红军  张红生

宋  娜 张佳宁 马泽栋

- 具体分工：郑松林负责验机工作整体调度；孙伟民、高国胜负责现场组织协调；职成军负责黄河街道、岳村街道、南张羌街道、招贤乡申请表发放；白宝良负责番田镇、武德镇、温泉镇、赵堡镇申请表发放；王红军负责祥云镇、黄庄镇、北冷乡申请表发放；马泽栋、张红生负责机具核验；宋娜、张佳宁、负责系统操作。

二、核验地点

永生植保合作社、蓝天农机合作社、广土农机合作社、豫翔农机合作社、亿龙农机合作社、大田农机合作社

三、时间安排

1.时间：4月15-16日

范围：黄河街道、温泉街道、北冷乡

核验地点：永生植保农机合作社(一中分校北100米路东)

2.时间：4月17-18日

范围：赵堡镇，张羌街道

核验地点：蓝天农机合作社(尚店村东)

3.时间:4月19-20日

范围：武德镇

核验地点：广土农机合作社(徐堡沁河桥)

4.时间：4月21-22日

范围：黄庄镇、岳村街道

核验地点：豫翔农机合作社（新洛路吕村道班对面）

5时间：4月23-24日

范围；祥云镇、招贤乡

核验地点；亿龙农机专业合作社（招贤村北）

6.时间；4月25日

范围：番田镇

核验地点：大田农机专业合作社（杨磊村）

四、注意事项

1.购机者必须携带与申报补贴型号一致的机具，到指定地点就近验机并人机合影，同时提供购机发票原件，购机者身份证、社保卡(必须激活社保卡)，行驶证及发票复印件各一份。

2.烘干机等固定安装不便移动的机具，在验机结束后，由农机工作人员入户核验。

3.国家公职人员(财政供养人员)购买机具不能享受补贴。

温县农业机械技术中心

2024年4月5日